2014年市卫生系统诚信建设工作推进表

| 时间 | 阶段 | 工作任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10月 | 宣传发动阶段 | 召开动员大会 | 市卫生局监察室、各市直医疗卫生单位 |
|  |  | 成立领导机构和工作机构 | 各市直医疗卫生单位 |
|  |  | 制定实施方案 | 各市直医疗卫生单位 |
|  |  | 悬挂横幅、标语、制作宣传栏、利用报纸、电视、网络等进行宣传发动 | 各市直医疗卫生单位 |
|  |  | 召开工作讲评会 | 市卫生局办公室 |
| 11月 | 全面推进阶段 | 开展自查自纠活动 | 各直市医疗卫生单位 |
|  |  | 召开座谈会、讨论会、走访群众 | 各市直医疗卫生单位 |
|  |  | 对各单位自查自纠进行督查 | 市卫生局监察室 |
|  |  | 《巴陵行风聚集》栏目上线 | 市卫生局监察室 |
| 12月 | 整改提高 |  |  |