附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 疾病控制 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市卫健委 | | | | 实施单位 | 岳阳市疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力。2、加强艾滋病经性传播综合防治，突出重点人群，扩大艾滋病筛查范围，积极推进经性传播综合干预。3、加强结核病防治体系建设，提升结核病实验室能力，巩固提升重点指标落实。4、加强免疫规划管理，夯实基础免疫，巩固无脊灰状态和推进消除麻疹，保持疫苗可预防性传染病低发态势。5、推进慢性病防治工作，组织开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动。6、加强重点地区、重点人群环境、饮用水、职业病监测预警，风险评估、分析干预和危害健康因素排查。 | | | | 1、已切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力。2、已加强艾滋病经性传播综合防治，突出重点人群，扩大艾滋病筛查范围，积极推进经性传播综合干预。3、已加强结核病防治体系建设，提升结核病实验室能力，巩固提升重点指标落实。4、已加强免疫规划管理，夯实基础免疫，巩固无脊灰状态和推进消除麻疹，保持疫苗可预防性传染病低发态势。5、已实现推进慢性病防治工作，组织开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动。6、已加强重点地区、重点人群环境、饮用水、职业病监测预警，风险评估、分析干预和危害健康因素排查。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | HIV抗体筛查人数占全市常住人口总数的比例 | 25% | 30.04% | 10 | 10 |  |
| 艾滋病自愿咨询检测人数 | 6925人 | 8366人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | HIV/AIDS随访及CD4检测比例 | 95% | 99.25% | 5 | 5 |  |
| 开展各项培训，保障各县市区业务能力提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 重点传染病疫情处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金规模 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提升传染病疫情报告网络 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率 | 90% | 94.70% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 艾滋病监测哨点 | 6个 | 6个 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 疟疾消除状态 | 持续保持 | 持续保持 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：